Приложение к постановлению администрации муниципального образования Арсеньевский район от 09.02.2024 № 59

Муниципальная программа

«Энергосбережение и повышение энергоэффективности

в муниципальном образовании Арсеньевский район»

1. Стратегические приоритеты

Увеличение доли расходов  населения  на оплату энергетических ресурсов, увеличение тарифов и цен на энергоносители приводят к недопустимости расточительного и неэффективного их использования и определяют высокую значимость проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Решение проблемы связано, в том числе, с осуществлением комплекса мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при  потреблении энергетических ресурсов нанимателями муниципальных квартир.

Одной из причин неэффективного использования  энергоресурсов является отсутствие приборов учета их потребления.

Целью Программы является повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальном образовании Арсеньевский район.

Для достижения поставленной цели определены следующие основные задачи:
- обеспечение энергосбережения в муниципальных учреждениях и объектах муниципального образования Арсеньевский район;

- обеспечение энергосбережения в муниципальных квартирах муниципального образования Арсеньевский район.

ПАСПОРТ

Муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергоэффективности

в муниципальном образовании Арсеньевский район»

- Основные положения

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел ЖКХ, транспорта. строительства и архитектуры администрации муниципального образования Арсеньевский район |
| --- | --- |
| Период реализации | 2023-2028 годы |
| Цели муниципальной программы | Повышение экономической эффективности использования ресурсов (электрической энергии, воды, природного газа и тепловой энергии). |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, тыс.рублей. | За весь период реализации 900,0 тыс. руб. |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование структурного элемента программы/ Задачи структурного элемента программы |  | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя | Целевые значения показателей |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель | Плановое значение показателя на день окончания программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. |  | Цель 1 Повышение экономической эффективности использования ресурсов (электрической энергии, воды, природного газа и тепловой энергии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Комплекс процессных мероприятий «Повышение энергетической эффективности Арсеньевского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 Оснащение приборами учета потребленной воды в квартирах, находящихся в муниципальной собственности. |  | Количество установленных или замененных приборов учета потребленной воды в квартирах, находящихся в муниципаль-ной собственности МО Арсеньевский район , шт. | шт. | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел ЖКХ, транспорта. строительства и архитектуры | 13 |
|  |  |  | Количество закупленных приборов учета воды для установки или замены |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  | Задача 2 Оснащение приборами учета потребленного газа в квартирах, находящихся в муниципальной собственности. |  | Количество установленных или замененных приборов учета потребленного газа в квартирах, находящихся в муниципальной собственности МО Арсеньевский район , шт. | шт. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Отдел ЖКХ, транспорта. строительства и архитектуры | 4 |
|  | Задача 3 Оснащение узлами учета тепла МКД с потреблением тепла более 0,2 Гкал в год |  | Количество установленных узлов учета тепла в МКД | единиц | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Отдел ЖКХ, транспорта. строительства и архитектуры | 4 |

3. Структура муниципальной программы

| Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Комплексы процессных мероприятий «Повышение энергетической эффективности Арсеньевского района» |  |  |
| Отдел ЖКХ, транспорта. строительства и архитектуры; Отдел по земельным и имущественным отношениям администрации муниципального образования Арсеньевский район |  | 2023-2028 |
| Задача 1 Оснащение приборами учета потребленной воды в квартирах, находящихся в муниципальной собственности. | установка или замена 13 приборов учета потребленной воды в квартирах, находящихся в муниципальной собственности МО Арсеньевский район; закупка приборов учета воды для установки или замены 6 штук | Количество установленных или замененных приборов учета потребленной воды в квартирах, находящихся в муниципальной собственности МО Арсеньевский район , шт.; Количество закупленных приборов учета воды для установки или замены. |
| Задача 2 Оснащение приборами учета потребленного газа в квартирах, находящихся в муниципальной собственности. | установка или замена 0 приборов учета потребленного газа в квартирах, находящихся в муниципальной собственности МО Арсеньевский район; | Количество установленных или замененных приборов учета потребленного газа в квартирах, находящихся в муниципальной собственности МО Арсеньевский район , шт. |
| Задача 3 Оснащение узлами учета тепла МКД с потреблением тепла более 0,2 Гкал в год | Установка узлов учета тепла в МКД- 4 ед. | Количество установленных узлов учета тепла в МКД |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Арсеньевский район» | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего по муниципальной программе, | 0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 0 | 0 | 900,0 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Тульской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального образования Арсеньевский район | 0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 0 | 0 | 900,0 |

Паспорт комплекса процессных мероприятий

«Повышение энергетической эффективности Арсеньевского района»

1.Общие положения

| Ответственный исполнитель (соисполнитель) комплекса процессных мероприятий | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации МО Арсеньевский район |
| --- | --- |
| Задачи комплекса процессных мероприятий | 1. Оснащение приборами учета потребленной воды в квартирах, находящихся в муниципальной собственности. 2. Оснащение приборами учета потребленного газа в квартирах, находящихся в муниципальной собственности. 3. Оснащение узлами учета тепла в МКД. |
| Ожидаемый непосредственный результат | 1. установка или замена 13 приборов учета потребленной воды в квартирах, находящихся в муниципальной собственности МО Арсеньевский район; 2. закупка приборов учета воды для установки или замены 13 штук; 3. установка или замена 0 приборов учета потребленного газа в квартирах, находящихся в муниципальной собственности МО Арсеньевский район; 4. Установка узлов учета тепла в МКД – 4 шт. |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, тыс.рублей | За весь период реализации 900,0 тыс.руб. |

2.Показатели комплекса процессных мероприятий

| №п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателей по годам реализации |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1. | Количество установленных или замененных приборов учета потребленной воды в квартирах, находящихся в муниципальной собственности МО Арсеньевский район, шт. | шт | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел ЖКХ, транспорта. строительства и архитектуры |
|  | Количество закупленных приборов учета воды для установки или замены | шт | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел ЖКХ, транспорта. строительства и архитектуры |
| 2. | Количество установленных или замененных приборов учета потребленного газа в квартирах, находящихся в муниципальной собственности МО Арсеньевский район , шт. | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел ЖКХ, транспорта. строительства и архитектуры |
| 3. | Количество установленных узлов учета тепла МКД, находящихся в муниципальной собственности МО Арсеньевский район , шт. | шт | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Отдел ЖКХ, транспорта. строительства и архитектуры |

3. Перечень мероприятий и финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| «Повышение энергетической эффективности Арсеньевского района», всего | 0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 0 | 0 | 900,0 |
| Бюджет муниципального образования Арсеньевский район | 0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 0 | 0 | 900,0 |
| Выполнение работ по установке или замене приборов учета потребленной воды в квартирах, находящихся в муниципальной собственности МО Арсеньевский район (всего), в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального Арсеньевский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество закупленных приборов учета воды для установки или замены | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального образования Арсеньевский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выполнение работ по установке или заменене приборов учета потребленного газа в квартирах, находящихся в муниципальной собственности МО Арсеньевский район, (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования Арсеньевский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выполнение работ по установке узлов учета тепла в МКД, находящихся в муниципальной собственности МО Арсеньевский район, (всего), в том числе: | 0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 0 | 0 | 900,0 |

План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид документа, подтверждающего факт достижения контрольной точки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Комплекс процессных мероприятий «Повышение энергетической эффективности Арсеньевского района» |  |  |  |
| Задача 2. Оснащение приборами учета потребленной воды в квартирах, находящихся в муниципальной собственности. |  |  |  |
| Количество закупленных приборов учета воды для установки или замены |  |  |  |
| 1.Закупка включена в план-график | 20.01.2023 | Отдел ЖКХ, транспорта. строительства и архитектуры администрации МО Арсеньевский район; Отдел по земельным и имущественным отношениям администрации муниципального образования Арсеньевский район | план-график |
| 2.Заключен муниципальный контракт | 30.11.2022 | Отдел ЖКХ, транспорта. строительства и архитектуры администрации МО Арсеньевский район; Отдел по земельным и имущественным отношениям администрации муниципального образования Арсеньевский район | муниципальный контракт |
| 3.Приемка выполненных работ | 06.12.2022 | Отдел ЖКХ, транспорта. строительства и архитектуры администрации МО Арсеньевский район; Отдел по земельным и имущественным отношениям администрации муниципального образования Арсеньевский район | Акт приемки |
| 4. Оплата муниципального контракта | 21.12.2022 | Отдел ЖКХ, транспорта. строительства и архитектуры администрации МО Арсеньевский район; Отдел по земельным и имущественным отношениям администрации муниципального образования Арсеньевский район | Платежное поручение |
| Задача 2. Оснащение приборами учета потребленного газа в квартирах, находящихся в муниципальной собственности. |  |  |  |
| 2 Выполнение работ по установке или заменене приборов учета потребленного газа в квартирах, находящихся в муниципальной собственности МО Арсеньевский район |  |  |  |
| 1.Закупка включена в план-график | 11.01.2023 | Отдел ЖКХ, транспорта. строительства и архитектуры администрации МО Арсеньевский район; Отдел по земельным и имущественным отношениям администрации муниципального образования Арсеньевский район | план-график |
| 2.Заключен муниципальный контракт | 01.10.2023 | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры администрации МО Арсеньевский район; | муниципальный контракт |
| 3.Приемка выполненных работ | 01.11.2023 | Отдел по земельным и имущественным отношениям администрации муниципального образования Арсеньевский район | Акт приемки |
| 4. Оплата муниципального контракта | 31.12.2023 | Отдел ЖКХ, транспорта. строительства и архитектуры администрации МО Арсеньевский район; | Платежное поручение |
| 3. Выполнение работ по установке узла учета тепла в МКД, находящихся в муниципальной собственности МО Арсеньевский район |  |  |  |
| 1.Закупка включена в план-график |  | Отдел ЖКХ, транспорта. строительства и архитектуры администрации МО Арсеньевский район; Отдел по земельным и имущественным отношениям администрации муниципального образования Арсеньевский район | план-график |
| 2.Заключен муниципальный контракт |  | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры администрации МО Арсеньевский район; | муниципальный контракт |
| 3.Приемка выполненных работ |  | Отдел по земельным и имущественным отношениям администрации муниципального образования Арсеньевский район | Акт приемки |
| 4. Оплата муниципального контракта |  | Отдел ЖКХ, транспорта. строительства и архитектуры администрации МО Арсеньевский район; | Платежное поручение |
| Выполнение работ по установке или замене приборов учета потребленной воды в квартирах, находящихся в муниципальной собственности МО Арсеньевский район |  | МУП МО Арсеньевский район «ВКХ» |  |
| x | x | x | x |

| жилищно-коммунальному План реализации муниципальной программы «Энергоэффективность в МО Арсеньевский район» Наименование; Ответственный исполнитель (соисполнитель); Срок; Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание, контрольное событие); КБК (бюджет муниципального образования Арсеньевский район); Финансирование (тыс.руб.). начала реализации; окончания реализации. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. «Энергоэффективность в Арсеньевском районе». Комплекс процессных мероприятий «Увеличение доли приборов учета энергетических ресурсов, потребляемых в муниципальных квартирах». Задача: установка приборов учета энергетических ресурсов. «Повышение энергетической эффективности Арсеньевского района», всего; Отдел ЖКХ, ТС и А администрации МО Арсеньевский район; 2023 г.; 2028 г.; 1. установка или замена 13 приборов учета потребленной воды в квартирах, находящихся в муниципальной собственности МО Арсеньевский район; 2. закупка приборов учета воды для установки или замены 13 штук; 3. установка или замена 0 приборов учета потребленного газа в квартирах, находящихся в муниципальной собственности МО Арсеньевский район; 4. Установка узлов учета тепла в МКД – 4 шт.; 85105011140121620240; 900,0. Выполнение работ по установке или замене приборов учета потребленной воды в квартирах, находящихся в муниципальной собственности МО Арсеньевский район (всего), в том числе:; Отдел ЖКХ, ТС и А администрации МО Арсеньевский район; 2023 г.; 2028 г.; 0. Выполнение работ по установке или заменене приборов учета потребленного газа в квартирах, находящихся в муниципальной собственности МО Арсеньевский район, (всего), в том числе:; Отдел ЖКХ, ТС и А администрации МО Арсеньевский район; 2023 г.; 2028 г.; 0. Выполнение работ по установке узлов учета тепла в МКД, находящихся в муниципальной собственности МО Арсеньевский район, (всего), в том числе:; Отдел ЖКХ, ТС и А администрации МО Арсеньевский район; 2023 г.; 2028 г.; 900,0. ого |  |
| --- | --- |