Тульская область

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ АРСЕНЬЕВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От  04.07.2016 № 173-р

Об утверждении плана-графика составления проекта бюджета

муниципального образования Арсеньевский район на 2017год и

на плановый период 2018 и 2019 годов

В целях организации работы по составлению  проекта бюджета               муниципального образования Арсеньевский район на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и   со статьей 46 Устава муниципального образования                   Арсеньевский район:

1.Утвердить план-график составления проекта бюджета муниципального образования Арсеньевский район на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (приложение)

2. Финансовому управлению администрации муниципального образования Арсеньевский район (Макаренко С.Н.):

а) принять за основу формирования проекта бюджета на 2017 год  и на   плановый период 2018 и 2019 годов:

-  Послание Губернатора Тульской области Тульской областной Думе,    определяющее  бюджетную  политику  в  Тульской области в 2017-2019 годах;

- прогноз социально-экономического развития муниципального               образования Арсеньевский район на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов;

-  основные направления бюджетной политики муниципального               образования Арсеньевский район на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов;

- основные направления  налоговой политики муниципального                 образования Арсеньевский район на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов;

- проект бюджетного прогноза на период 2017-2022 годов;

- муниципальные программы муниципального образования Арсеньевский район ( проекты муниципальных программ, проекты изменений указанных программ);

б) обеспечить при разработке проекта бюджета муниципального              образования Арсеньевский район на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 год достижение следующих целей:

- сбалансированности бюджета муниципального образования                   Арсеньевский район;

-  формирование расходов бюджета муниципального образования           Арсеньевский район в объеме, позволяющем обеспечить уровень социальных услуг не ниже уровня 2016 года;

в) определить объемы финансовой помощи из бюджета муниципального образования Арсеньевский район муниципальным образованиям поселений;

г) до 01 ноября  2016 года подготовить и представить  для рассмотрения  главе  администрации муниципального образования Арсеньевский район    проект бюджета муниципального образования Арсеньевский район на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов;

д) до 15 ноября 2016 года  обеспечить подготовку проекта решения        Собрания представителей муниципального образования Арсеньевский район    « О бюджете муниципального образования Арсеньевский район на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и необходимых материалов для        внесения на рассмотрение Собрания представителей муниципального образования      Арсеньевский район;

е) осуществлять методическое обеспечение и мониторинг исполнения плана-графика составления проекта бюджета муниципального образования  Арсеньевский район на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

- Признать утратившим силу распоряжение администрации                        муниципального образования Арсеньевский район от 24.06.2015  №173-р         « Об утверждении плана-графика составления проекта бюджета  муниципального образования Арсеньевский район на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018       годов»

4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

5. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Глава администрации                                                          М.Н. Трифанов

муниципального образования

Арсеньевский район

Приложение

к распоряжению администрации

от _____________2016 года №_______

План -график

Составления проекта бюджета муниципального образования Арсеньевский район на 2017год и на плановый период 2018 и 2019 годов

| Ответственный исполнитель, представляющий материалы и документы | Материалы и документы | Срок представления | Орган власти, в адрес которого представляются документы |
| --- | --- | --- | --- |
| Отдел экономического развития, предпринимательства и сельского хозяйства | Предварительный прогноз индекса потребительских цен на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (в процентах к предыдущему году, среднегодовой; декабрь к декабрю предыдущего года, процентов) | До 1 августа | Финансовое управление администрации МО Арсеньевский район |
| Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры | Прогнозируемые на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019годов индексы роста тарифов(цен)на природный газ, электрическую и тепловую энергию, услуги водоснабжения и водоотведения. | До 01 августа | Финансовое управление администрации МО Арсеньевский район |
| Руководителям структурных подразделений | Проекты постановлений администрации мо Арсеньевский район о вновь принимаемых, а также постановления о действующих муниципальных целевых программах, намечаемых к финансированию в 2017-2019 годах. | До 01 августа | Финансовое управление администрации мо Арсеньевский район |
| Финансовое управление администрации МО Арсеньевский район | Общие подходы к расчету бюджетных проектировок на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов | До 01 августа | Главные распорядители(получатели) средств бюджета |
| Главные распорядители(получатели) средств бюджета | Предложения по объемам бюджетных ассигнований, по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов, группам, статьям и подстатьям классификации операций сектора государственного управления раздельно по бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих и принимаемых обязательств с обоснованием объемов бюджетных ассигнований и указанием причин планируемых изменений; перечень подведомственных казенных, бюджетных и автономных учреждений; Перечень подведомственных казенных, бюджетных и автономных учреждений (раздельно по типам учреждений) Перечень получателей бюджетных средств на очередной финансовый год; Сведения о предельной штатной численности муниципальных и работников казенных и бюджетных учреждений района; Перечень объектов капитального ремонта подведомственных учреждений; Сведения о поступлении доходов от сдачи в аренду имущества, согласованные с отделом имущественных и земельных отношений; Прогноз средств, получаемых от приносящей доход деятельности, с указанием направления использования в разрезе кодов классификации расходов бюджетов | До 20 сентября | Финансовое управление администрации муниципального образования Арсеньевский район |
| Рекомендовать ГУ ТО « Управление социальной защиты населения Тульской области, Отдел социальной защиты населения по Арсеньевскому району | Сведения о среднем размере ежемесячной доплаты к государственным пенсиям лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы Арсеньевского района и численности получателей по состоянию на 1 июля 2016 года, а также прогноз на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов | До 1 сентября |  |
| Общий отдел | Сведения о численности лиц, замещающих муниципальные должности, имеющих право на установлении ежемесячной доплаты к трудовой пенсии в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов | До 20 августа | Финансовое управление администрации МО Арсеньевский район |
| Сектор ГО,ЧС,ООС и мобилизационной подготовки | Прогнозируемый объем ассигнований на выполнение работ по ГО ЧС | До 20 августа | Финансовое управление администрации МО Арсеньевский район |
| Отдел имущественных и земельных отношений | На 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов: Прогнозируемые поступления арендной платы за земли по каждому муниципальному образованию по уровням бюджета и категории земель; Прогнозируемое поступление доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности муниципального образования Арсеньевский район; Прогнозируемое поступление доходов от продажи земель по каждому поселенческому образованию; Прогноз прочих поступлений от использования имущества, находящегося в собственности муниципального образования Арсеньевский район | До 20 августа | Финансовое управление администрации МО Арсеньевский район |
| Отдел экономического развития, предпринимательства и сельского хозяйства | Предварительные итоги социально-экономического развития района за 7 месяцев 2016года; Ожидаемые итоги социально-экономического развития района за 2016 год; | До 6 августа | Финансовое управление администрации МО Арсеньевский район |
| Финансовое управление администрации муниципального образования Арсеньевский район | Прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на 2017год и на плановый период 2018и 2019 годов | До 15 октября | Главные распорядители (получатели) средств района |

Исполнитель

Начальник  финансового управления                                   С.Н. Макаренко

Согласовано:

Коновалова Н.А.

Баранов А.В.