7

АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ

АРСЕНЬЕВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 21.05.2025 | № 147 |
| --- | --- |

Об актуализации схемы теплоснабжения муниципального

образования рабочий поселок Арсеньево

Арсеньевского района на 2026 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом  Российской Федерации от 27.07.2010 № 190–ФЗ «О теплоснабжении», пунктом 22 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения», Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Российской Федерации»,    на основании  Устава муниципального образования Арсеньевский район администрация муниципального образования Арсеньевский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Актуализировать  схему теплоснабжения муниципального образования рабочий поселок Арсеньево Арсеньевского района на 2026 год согласно приложениям № 1,2,3.

2.Опубликовать настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования Арсеньевский район.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания.

| Глава администрации муниципального образования Арсеньевский район |  | В.И. Суворов |
| --- | --- | --- |

Исполнитель: начальник отдела ЖКХ, транспорта,

строительства и архитектуры                                                           А.В. Окишев

Согласовано:

Медников А.В.

Коновалова Н.А.

Приложение № 1

Мероприятия по строительству и техническому перевооружению котельных в МО  р.п. Арсеньево Арсеньевского района

| Отопительный сезон | № кот, краткое описание | Этапы работ | Стоимость (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026 г. | Техническое перевооружение/Автоматизация кот. № 3 "Агросервис" с монтажом теплообменников, установкой контурных насосов, модернизация ХВП | Разработка проектной документации | 1 500,00 |
|  |  | Экспертиза проектной документации | 500,00 |
|  |  | Инженерные изыскания | - |
|  |  | Фундаменты и основания | - |
|  |  | Стоимость оборудования котельной | 5 930,00 |
|  |  | Доставка, погрузка/разгрузка и сопровождение | 100,00 |
|  |  | Монтаж оборудования | 650,00 |
|  |  | Прокладка наружных сетей/коммуникации | - |
|  |  | Пуско-наладочные работы, сдача котельной в эксплуатацию | 350,00 |
|  |  | Насосы - 2 шт | 420,00 |
|  |  | Итого: | 9 450,00 |

Приложение 2

Мероприятия по ремонту и замене тепловых сетей МО  р.п. Арсеньево Арсеньевского района

| Котельная | Наименование уч-ка | Диаметр (Ду) | Способ прокладки | Протяженность, км | Стоимость, тыс. руб. в ценах 2014 г. (по НЦС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0,380 |  |
| 2026 г |  |  |  |  |  |
| Кот. № 1 Арсеньево (Центральная кот.) | ул. Парфенова (т/с на д/с) | 108 | Воздушка | 0,144 | 864 |
| Кот. № 2 Арсеньево (Школьная кот.) | Ул. Папанина т 2 до т 3 | 100 | Воздушка | 0,02 | 99,4 |
| Кот. № 2 Арсеньево (Школьная кот.) | Ул. Папанина от т 4 до д.18 | 57 | Воздушка | 0,03 | 119,6 |
| Кот. № 3 Арсеньево (кот. Агросервис) | От т 3 через улицу Хорева до т 6 | 89 | Подз. | 0,02 | 266,0 |
| Кот. № 4 Арсеньево (пер. Гвардейский) | от т5 до д. № 111 и № 113 | 65 | Воздушка | 0,135 | 538,2 |
| Кот. № 1 п. Арсеньево (Центральная кот.) | от т8 до д. № 57 | 65 | Воздушка | 0,06 | 239,2 |
|  |  |  |  | 0,409 |  |
| 2027 г.-2028 г. |  |  |  |  |  |
| Кот. № 1 п. Арсеньево (Центральная кот.) | от тк 6 до тк 5 | 100 | Подз. | 0,02 | 274,9 |
| Кот. № 2 Арсеньево (Школьная кот.) | В близи котельной № 2 от т 1 до т 7 | 100 | Воздушка | 0,1 | 497,2 |
| Кот. № 1 п. Арсеньево (Центральная кот.) | От т 21 до д. № 79 | 100 | Воздушка | 0,055 | 273,5 |
| Кот. № 3 Арсеньево (кот. Агросервис) | от т 6 до т 7 | 89 | Воздушка | 0,09 | 417,9 |
| Кот. № 3 Арсеньево (кот. Агросервис) | от здания котельной №3 до сто №9 | 57 | Воздушка | 0,08 | 318,9 |
|  |  |  |  | 0,345 |  |
| 2028 г.-2030 г. |  |  |  |  |  |
| Кот. № 1 п. Арсеньево (Центральная кот.) | От ул. Ленина в сторону ул. 22 Декабря от т8 до Д/Сад №55 | 50 | Воздушка | 0,06 | 239,2 |
| Кот. № 4 Арсеньево (пер. Гвардейский) | От т 2 до т 6 | 100 | Воздушка | 0,07 | 348,0 |
| Кот. Центральная, пос. Центральный, ул. Рабочая | от т 1 до в сторону магазина | 80 | Воздушка | 0,106 | 492,2 |
| Кот. № 4 Арсеньево (пер. Гвардейский) | От т 4 до т 5 | 150 | Воздушка | 0,058 | 428,1 |
|  |  |  |  | 0,294 |  |
| 2030 г.-2031 г. |  |  |  |  |  |
| Кот. № 1 п. Арсеньево (Центральная кот.) | ул. Комсомольская т 14 в сторону ул. Халтурина тк 15 | 150 | Воздушка | 0,09 | 664,3 |
| Кот. № 1 п. Арсеньево (Центральная кот.) | ул. 22 Декабря от т4 до т 2 | 65 | Воздушка | 0,06 | 239,2 |
|  |  | 50 | Воздушка | 0,02 | 79,7 |
| Кот. № 1 п. Арсеньево (Центральная кот.) | ул. Советская от т 13 до т 15 | 200 | Воздушка | 0,1 | 968,0 |
|  |  |  |  | 0,27 |  |
| 2031 г.-2032 г. |  |  |  |  |  |
| Кот. № 1 п. Арсеньево (Центральная кот.) | от тк 5 до тк 4 | 100 | Подз. | 0,06 | 824,6 |
| Кот. № 2 Арсеньево (Школьная кот.) | от т 8 до гаража | 57 | Воздушка | 0,07 | 279,1 |
| Кот. № 2 Арсеньево (Школьная кот.) | В близи котельной № 2 от т 1 до т 7 | 100 | Воздушка | 0,122 | 606,6 |
| Кот. № 3 Арсеньево (кот. Агросервис) | Ул. Хорева от т 1 до т 2 | 89 | Воздушка | 0,16 | 742,9 |
|  |  |  |  | 0,412 |  |
| 2032 г.-2033 г. |  |  |  |  |  |
| Кот. № 4 Арсеньево (пер. Гвардейский) | От здания котельной № 4 до т 1 и от т 1 до д. № 2 и от тк до д. №4 | 150 | Воздушка | 0,03 | 221,4 |
|  |  | 125 | Подз. | 0,015 | 271,0 |
|  |  | 125 | Воздушка | 0,015 | 93,0 |
|  |  | 100 | Подз. | 0,035 | 481,0 |
| Кот. № 4 Арсеньево (пер. Гвардейский) | От т 2 до т 4 | 150 | Воздушка | 0,1 | 738,1 |
| Кот. № 1 п. Арсеньево Центральная кот.) | от ул. Ленина тк9 до т 7 | 100 | Воздушка | 0,11 | 546,9 |

Приложение № 3

Расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии

(пункт 22 «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения»,

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации

от 22.10.2012 № 1075)

| Наименование котельной | Полезный отпуск на 2026 год тыс. Гкал/год |
| --- | --- |
| Котельный ООО «Арсеньевская генерирующая компания», в том числе: | 17,180812 |
| Котельная № 1 | 11,422303 |
| Котельная № 2 | 1,200346 |
| Котельная № 3 | 2,018034 |
| Котельная № 4 | 2, 540129 |