# проект

# Тульская область

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ АРСЕНЬЕВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _______________№ _________

Об актуализации схемы теплоснабжения

рабочего поселка Арсеньево Арсеньевского района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом  Российской Федерации от 27.07.2010 № 190 – ФЗ «О теплоснабжении», пунктом 22 постановления Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Российской Федерации»,    на основании  Устава муниципального образования Арсеньевский район администрация муниципального образования Арсеньевский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Актуализировать  схему теплоснабжения муниципального образования рабочий поселок Арсеньево Арсеньевского района согласно приложению № 1,2.

- Опубликовать настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования Арсеньевский район http://arsenyevo.tularegion.ru.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава администрации

муниципального образования

Арсеньевский район                                                                           М.Н. Трифанов

Начальник отдела ЖКХ, транспорта,

строительства и архитектуры                                                           А.В. Окишев

Согласовано:

Панков И.В.

Коновалова Н.А.

Размыслова Л.И.

Приложение 1

Мероприятия по строительству и техническому перевооружению котельных в п. Арсеньево

| Отопительный сезон | № кот, краткое описание | Этапы работ | Стоимость (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 г. - 2023 г. | Строительство новой БМК ориентировочной мощностью 1,3 гкал/ч, взамен котельной №2 "Школьная" | Разработка проектной документации | 1 500,00 |
|  |  | Экспертиза проектной документации | 500,00 |
|  |  | Инженерные изыскания | 500,00 |
|  |  | Фундаменты и основания | 800,00 |
|  |  | Стоимость оборудования котельной | 5 500,00 |
|  |  | Доставка, погрузка/разгрузка и сопровождение | 200,00 |
|  |  | Монтаж оборудования и дымовой трубы котельной (фундамент под трубы) | 800,00 |
|  |  | Прокладка наружных сетей/коммуникации | 1 500,00 |
|  |  | Пуско-наладочные работы, сдача котельной в эксплуатацию | 350,00 |
|  |  | Итого: | 11 650,00 |
| 2022 г. - 2023 г. | Техническое перевооружение/Автоматизация кот. № 3 "Агросервис" с замененой двух котлоагрегатов на ориентировочную мощность 1,5 гкал/ч | Разработка проектной документации | 1 500,00 |
|  |  | Экспертиза проектной документации | 500,00 |
|  |  | Инженерные изыскания | - |
|  |  | Фундаменты и основания | - |
|  |  | Стоимость оборудования котельной (котлов) | 5 930,00 |
|  |  | Доставка, погрузка/разгрузка и сопровождение | 100,00 |
|  |  | Монтаж оборудования и дымовой трубы котельной (фундамент под трубы) | 650,00 |
|  |  | Прокладка наружных сетей/коммуникации | - |
|  |  | Пуско-наладочные работы, сдача котельной в эксплуатацию | 350,00 |
|  |  | Сетевые насосы D 320-50а/75 квт- 2 шт | 420,00 |
|  |  | Итого: | 9 450,00 |

Приложение 2

Мероприятия по ремонту и замене тепловых сетей

| Котельная | Наименование уч-ка | Диаметр (Ду) | Способ прокладки | Протяженность, км | Стоимость, тыс. руб. в ценах 2014 г. (по НЦС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 г. |  |  |  |  |  |
| Кот. № 2 Арсеньево (Школьная кот.) | ул. Халтурина от т 8 до здания "Хоз. Блока" | 57 | Воздушка | 0,05 | 199,3 |
| Кот. № 3 Арсеньево (кот. Агросервис) | Ул. Хорева от т 5 до т 6 | 100 | Воздушка | 0,16 | 795,5 |
|  | ул. Парфенова 1-15 | 159 | Подз. | 0,32 | 2 361,6 |
|  | Ул. Ленина, от д. 3 до дороги | 100 | Воздушка | 0,11 | 811,8 |
|  |  |  |  | 0,21 |  |
| 2022 г.-2023 г. |  |  |  |  |  |
| Кот. № 3 Арсеньево (кот. Агросервис) | От д. № 35 до д. № 37 | 57 | Подз. | 0,05 | 643,1 |
| Кот. № 3 Арсеньево (кот. Агросервис) | Ул. Хорева от т 3 до т 4 | 100 | Воздушка | 0,07 | 348,0 |
|  |  |  |  | 0,12 |  |
| 2023 г.-2024 г. |  |  |  |  |  |
| Кот. № 1 п. Арсеньево (Центральная кот.) | от ул. Ленина тк 9 до т 7 | 100 | Воздушка | 0,11 | 546,9 |
| Кот. № 1 п. Арсеньево (Центральная кот.) | От ул. Ленина в сторону ул. 22 Декабря от т8 до Д/Сад №55 | 100 | Воздушка | 0,09 | 447,5 |
|  |  |  |  | 0,2 |  |
| 2024 г.-2025 г. |  |  |  |  |  |
| Кот. № 2 Арсеньево (Школьная кот.) | Ул. Папанина от т 5 до гаража | 57 | Воздушка | 0,12 | 478,4 |
| Кот. № 3 Арсеньево (кот. Агросервис) | от т 2 до д. № 39 | 89 | Подз. | 0,04 | 532,1 |
|  |  |  |  | 0,16 |  |
| 2025 г.-2026 г. |  |  |  |  |  |
| Кот. № 1 п. Арсеньево (Центральная кот.) | ул. Папанина от т 10 до т 12 | 100 | Воздушка | 0,07 | 348,0 |
|  |  | 80 | Воздушка | 0,04 | 185,7 |
| Кот. № 1 п. Арсеньево (Центральная кот.) | ул. Ленина ч/з ул. Бандикова тк 9 до почты д.42 | 50 | Подз. | 0,01 | 128,6 |
| Кот. № 2 Арсеньево (Школьная кот.) | От т 2 до т 4 в сторону ул. Папанина | 89 | Воздушка | 0,07 | 325,0 |
|  |  |  |  | 0,19 |  |
| 2026 г.-2027 г. |  |  |  |  |  |
| Кот. № 2 Арсеньево (Школьная кот.) | Ул. Папанина т 2 до т 3 | 100 | Воздушка | 0,02 | 99,4 |
| Кот. № 2 Арсеньево (Школьная кот.) | Ул. Папанина от т 4 до д.18 | 57 | Воздушка | 0,03 | 119,6 |
| Кот. № 3 Арсеньево (кот. Агросервис) | От т 3 через улицу Хорева до т 6 | 89 | Подз. | 0,02 | 266,0 |
| Кот. № 4 Арсеньево (пер. Гвардейский) | от т5 до д. № 111 и № 113 | 65 | Воздушка | 0,135 | 538,2 |
|  |  |  |  | 0,205 |  |
| 2027 г.-2028 г. |  |  |  |  |  |
| Кот. № 1 п. Арсеньево (Центральная кот.) | от т8 до д. № 57 | 65 | Воздушка | 0,06 | 239,2 |
| Кот. № 1 п. Арсеньево (Центральная кот.) | от тк 6 до тк 5 | 100 | Подз. | 0,02 | 274,9 |
| Кот. № 2 Арсеньево (Школьная кот.) | В близи котельной № 2 от т 1 до т 7 | 100 | Воздушка | 0,1 | 497,2 |
|  |  |  |  | 0,18 |  |
| 2028 г.-2029 г. |  |  |  |  |  |
| Кот. № 1 п. Арсеньево (Центральная кот.) | От т 21 до д. № 79 | 100 | Воздушка | 0,055 | 273,5 |
| Кот. № 3 Арсеньево (кот. Агросервис) | от т 6 до т 7 | 89 | Воздушка | 0,09 | 417,9 |
| Кот. № 3 Арсеньево (кот. Агросервис) | от здания котельной №3 до сто №9 | 57 | Воздушка | 0,08 | 318,9 |
|  |  |  |  | 0,225 |  |
| 2029 г.-2030 г. |  |  |  |  |  |
| Кот. № 1 п. Арсеньево (Центральная кот.) | От ул. Ленина в сторону ул. 22 Декабря от т8 до Д/Сад №55 | 50 | Воздушка | 0,06 | 239,2 |
| Кот. № 4 Арсеньево (пер. Гвардейский) | От т 2 до т 6 | 100 | Воздушка | 0,07 | 348,0 |
| Кот. Центральная, пос. Центральный, ул. Рабочая | от т 1 до в сторону магазина | 80 | Воздушка | 0,106 | 492,2 |
| Кот. № 4 Арсеньево (пер. Гвардейский) | От т 4 до т 5 | 150 | Воздушка | 0,058 | 428,1 |
|  |  |  |  | 0,294 |  |
| 2030 г.-2031 г. |  |  |  |  |  |
| Кот. № 1 п. Арсеньево (Центральная кот.) | ул. Комсомольская т 14 в сторону ул. Халтурина тк 15 | 150 | Воздушка | 0,09 | 664,3 |
| Кот. № 1 п. Арсеньево (Центральная кот.) | ул. 22 Декабря от т4 до т 2 | 65 | Воздушка | 0,06 | 239,2 |
|  |  | 50 | Воздушка | 0,02 | 79,7 |
| Кот. № 1 п. Арсеньево (Центральная кот.) | ул. Советская от т 13 до т 15 | 200 | Воздушка | 0,1 | 968,0 |
|  |  |  |  | 0,27 |  |
| 2031 г.-2032 г. |  |  |  |  |  |
| Кот. № 1 п. Арсеньево (Центральная кот.) | от тк 5 до тк 4 | 100 | Подз. | 0,06 | 824,6 |
| Кот. № 2 Арсеньево (Школьная кот.) | от т 8 до гаража | 57 | Воздушка | 0,07 | 279,1 |
| Кот. № 2 Арсеньево (Школьная кот.) | В близи котельной № 2 от т 1 до т 7 | 100 | Воздушка | 0,122 | 606,6 |
| Кот. № 3 Арсеньево (кот. Агросервис) | Ул. Хорева от т 1 до т 2 | 89 | Воздушка | 0,16 | 742,9 |
|  |  |  |  | 0,412 |  |
| 2032 г.-2033 г. |  |  |  |  |  |
| Кот. № 4 Арсеньево (пер. Гвардейский) | От здания котельной № 4 до т 1 и от т 1 до д. № 2 и от тк до д. №4 | 150 | Воздушка | 0,03 | 221,4 |
|  |  | 125 | Подз. | 0,015 | 271,0 |
|  |  | 125 | Воздушка | 0,015 | 93,0 |
|  |  | 100 | Подз. | 0,035 | 481,0 |
| Кот. № 4 Арсеньево (пер. Гвардейский) | От т 2 до т 4 | 150 | Воздушка | 0,1 | 738,1 |
| Кот. № 1 п. Арсеньево (Центральная кот.) | от ул. Ленина тк9 до т 7 | 100 | Воздушка | 0,11 | 546,9 |
|  |  |  |  | 0,3941 |  |