АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

АРСЕНЬЕВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 07.11.2023 | № 366 |
| --- | --- |

Об утверждении порядка реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Арсеньевский район, муниципального образования рабочий поселок Арсеньево

Арсеньевского района

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации на основании статьи 46 Устава муниципального образования Арсеньевский район администрация муниципального образования Арсеньевский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить порядок реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Арсеньевский район, муниципального образования рабочий поселок Арсеньево Арсеньевского района(приложение).

2. Постановление администрации муниципального образования Арсеньевский район от 01.10.2013 № 535 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки  эффективности муниципальных программ муниципального образования  Арсеньевский район» считать утратившим силу.

3.Разместить данное постановление на официальном сайте муниципального образования Арсеньевский район.

4.Постановление вступает в силу со дня подписания.

| Глава администрации муниципального образования Арсеньевский район |  | М.Н. Трифанов |
| --- | --- | --- |

Приложение

к постановлению  администрации

муниципального образования Арсеньевский район

от 07.11.2023 № 366

Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Арсеньевский район, муниципального образования рабочий поселок Арсеньево

Арсеньевского района

- 1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Арсеньевский район (далее – Порядок) определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Арсеньевский район, муниципального образования рабочий поселок Арсеньево Арсеньевского района (далее - муниципальные программы), а также контроля за ходом их реализации.

1.2. Муниципальная программа представляет собой документ стратегического планирования, содержащим комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития муниципального образования Арсеньевский район;

цель - ожидаемый за период реализации муниципальной программы конечный результат решения проблемы социально-экономического развития Арсеньевского района посредством реализации мероприятий муниципальной программы;

задача - ожидаемый результат выполнения совокупности взаимоувязанных мероприятий или осуществления муниципальных функций, направленных на достижение цели реализации муниципальной программы;

мероприятие (результат) – совокупность взаимосвязанных действий, направленных на решение соответствующей задачи муниципальной программы;

объект – конечный материальный или нематериальный продукт или услуга, планируемые к приобретению и (или) получению в рамках исполнения мероприятия (результата) муниципальной программы.

показатель - количественно выраженная характеристика достижения цели или решения задачи муниципальной программы;

результативность муниципальной программы - степень достижения ожидаемых результатов;

эффективность муниципальной программы - соотношение достигнутых результатов и ресурсов, затраченных на их достижение.

1.3. Муниципальная программа разрабатывается исходя из приоритетов социально-экономического развития Арсеньевского района, нормативных правовых актов Российской Федерации, Тульской области и органов местного самоуправления муниципального образования Арсеньевский район, в том числе направленных на достижение национальных целей развития Российской Федерации, определенных Указом Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» (далее – национальные цели).

Разработка и реализация муниципальных программ осуществляется исходя из следующих принципов:

а) обеспечение достижения национальных целей с учетом влияния мероприятий (результатов) муниципальных программ на достижение целевых показателей, характеризующих достижение национальных целей (далее – показатели национальных целей), в том числе в рамках реализации Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации, утвержденного Правительством Российской Федерации;

б) обеспечение реализации инициатив социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года, утвержденных распоряжением Правительством Российской Федерации от 6 октября 2021 г. №2816-р;

в) обеспечение приоритетов социально-экономического развития Российской Федерации, установленных иными документы стратегического планирования Российской Федерации;

г) обеспечение приоритетов социально-экономического развития муниципального образования Арсеньевский район, установленных документами стратегического планирования муниципального образования Арсеньевский район;

д) обеспечение соответствия целевых значений показателей муниципальных программ (структурных элементов муниципальных программ) и основных макроэкономических показателей прогноза социально-экономического развития муниципального образования Арсеньевский район;

е) обеспечение консолидации всех финансовых и иных ресурсов, планируемых на достижение определенной стратегической цели социально-экономического развития муниципального образования, включая бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, внебюджетные источники;

ж) выделение в структуре муниципальной программы:

- муниципальных проектов, определяемых, формируемых и реализуемых в соответствии с положением об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Арсеньевский район;

- комплексов процессных мероприятий, направленных на решение конкретных задач в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления Арсеньевского района, решаемых в рамках муниципальной программы;

з) закрепление должностного лица (не ниже заместителя главы администрации муниципального образования Арсеньевский район), ответственного за реализацию каждого структурного элемента муниципальной программы.

1.4. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляются отраслевым (функциональным) органом администрации муниципального образования Арсеньевский район или иным главным распорядителем средств бюджета муниципального образования Арсеньевский район, определенным администрацией муниципального образования Арсеньевский район в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы (далее - ответственный исполнитель), совместно с соисполнителями и участниками муниципальной программы.

Разработка и реализация программы осуществляются - ответственным исполнителем муниципальной программы (далее - ответственный исполнитель), совместно с соисполнителями и участниками муниципальной программы.

Соисполнителями муниципальной программы являются отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального образования Арсеньевский район или иные главные распорядители средств бюджета муниципального образования Арсеньевский район, а также отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального образования Арсеньевский район или иные главные распорядители средств бюджета муниципального образования Арсеньевский район, ответственные за разработку и реализацию комплексов процессных мероприятий муниципальной программы.

Участниками муниципальной программы являются отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального образования Арсеньевский район или иные главные распорядители средств бюджета муниципального образования Арсеньевский район, участвующие в реализации муниципальных проектов, а также комплексов процессных мероприятий.

1.5. Муниципальная программа может включать в себя несколько проектов и комплексов процессных мероприятий, направленных на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы.

Деление муниципальной программы на муниципальные проекты и комплексы процессных мероприятий осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых проблем, а также необходимости рациональной организации их реализации.

Мероприятия одной муниципальной программы не могут быть одновременно включены в другую муниципальную программу.

1.6.  В целях обеспечения участия муниципального образования Чернский район в программах, реализуемых за счет средств федерального бюджета и бюджета Тульской области, в муниципальном образовании Чернский район могут разрабатываться соответствующие муниципальные программы с учетом требований и рекомендаций, установленных федеральными органами власти и (или) органами власти Тульской области (далее - органы государственной власти) на срок, превышающий срок реализации действующих документов стратегического планирования муниципального образования Чернский район.

С целью исполнения условий предоставления межбюджетных трансфертов в муниципальные программы могут вноситься изменения.

1.7. Конкретные сроки реализации муниципальной программы определяются при ее формировании в зависимости от решаемых в ее рамках задач, ожидаемых результатов и ресурсных возможностей.

Срок реализации муниципальной программы устанавливается не менее 5 лет, за исключением муниципальных программ, срок реализации которых будет определяться условиями предоставления межбюджетных трансфертов, предусмотренными государственными программами.

1.8. Муниципальная программа утверждается постановлением администрации муниципального образования Арсеньевский район.

Утвержденная муниципальная программа размещается на официальном сайте муниципального образования Арсеньевский район и подлежит обязательной государственной регистрации в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования в порядке и сроки, установленные Постановлением Правительства РФ от 25.06.2015 № 631 «О порядке государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования».

Действие муниципальной программы может быть приостановлено или досрочно прекращено по инициативе ответственного исполнителя муниципальной программы на основании постановления администрации муниципального образования Арсеньевский район. В случае приостановления, или досрочного прекращения действия муниципальной программы ответственный исполнитель муниципальной программы предоставляет промежуточный отчет об ожидаемой оценке исполнения программы на дату ее завершения. Указанный отчет подлежит согласованию с финансовым управлением и отделом экономического развития, предпринимательства и сельского хозяйства администрации муниципального образования Арсеньевский район.

Вновь принимаемые муниципальные программы разрабатываются с учетом реализации ранее планируемых незавершенных мероприятий, с учетом безусловного исполнения обязательств по контрактам, договорам и соглашениям, заключенным во исполнение муниципальной программы, действие которой приостановлено или досрочно прекращено.

По завершению текущего года  ответственный исполнитель формирует отчет об исполнении досрочно прекращенной муниципальной программы в установленном порядке.

- 2. Требования к структуре, содержанию и целеполаганию муниципальной программы

2.1. Муниципальная программа содержит:

1) паспорт муниципальной программы;

2)паспорта структурных элементов муниципальной программы и приложения к ним;

3) планы по реализации структурных элементов муниципальной программы;

4) правила предоставления субсидий и иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Арсеньевский район бюджетам муниципальных образований Арсеньевского района в рамках реализации муниципальной программы (в случае наличия соответствующих мероприятий в муниципальной программе).

Структурными элементами муниципальной программы являются муниципальные мероприятия (результаты) муниципальных проектов, а также комплексы процессных мероприятий.

2.2. Паспорт муниципальной программы разрабатывается по форме приложения № 1 к настоящему Порядку.

2.2.1. Графы «Цель (цели) муниципальной программы» и «Задачи муниципальной программы» заполняются в соответствии со следующими требованиями.

В рамках муниципальной программы должна быть сформулирована одна цель, соответствующая приоритетам и целям социального экономического развития муниципального образования Арсеньевский район в соответствующей сфере, и отражающая конечные результаты реализации муниципальной программы.

Цель муниципальной программы должна соответствовать следующим требованиям:

специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации муниципальной программы);

конкретность (не допускаются размытые (нечеткие) формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование);

измеримость (достижение цели можно проверить);

достижимость (цель должна быть достижима за период реализации муниципальной программы);

Формулировка цели должна быть краткой и ясной и не должна содержать указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели, а также описания путей, средств и методов достижения цели.

Достижение цели обеспечивается за счет решения задач муниципальной программы. Сформулированные задачи муниципальной программы должны быть необходимы и достаточны для достижения соответствующей цели муниципальной программы.

Решение задач муниципальной программы должно обеспечиваться результатами реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления функций в рамках достижения цели (целей) реализации муниципальной программы.

2.2.2. В графе «Программно-целевые инструменты муниципальной программы» указывается тип структурного элемента.

Муниципальная программа в качестве структурных элементов может содержать муниципальные проекты и (или) мероприятия (результаты) муниципальных проектов (в отдельных случаях), иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности и (или) ведомственные проекты, в совокупности составляющие проектную часть муниципальной программы, а также комплексы процессных мероприятий.

2.2.3 Графа «Этапы и сроки реализации программы» заполняется в соответствии со следующими требованиями:

- реализация муниципальной программы может осуществляться поэтапно. Этапы реализации муниципальной программы определяются на основе последовательности решения задач. Для каждого из этапов необходимо определить промежуточные результаты реализации муниципальной программы;

- реализация муниципальной программы может осуществляться в 1 этап. При заполнении в паспорте муниципальной программы указываются годы реализации.

2.2.4 В графе «Объемы ресурсного обеспечения муниципальной программы» указывается общий объем ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы с разбивкой по годам реализации в тысячах рублей с точностью до одного знака после запятой.

2.2.5 В графе «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» указываются ожидаемые (планируемые) результаты реализации муниципальной программы (изменения, отражающие эффекты, вызванные реализацией муниципальной программы).

2.3. Комплекс процессных мероприятий муниципальной программы представляет собой группу скоординированных мероприятий (результатов), имеющих общую целевую ориентацию направленных на выполнение функций и решение текущих задач, стоящих перед органами местного самоуправления Арсеньевского района.

Паспорт комплекса процессных мероприятий и паспорт иных направлений деятельности, отвечающих критериям проектной деятельности, разрабатываются по форме таблицы №2 к настоящему Порядку и заполняется аналогично паспорту муниципальной программы.

2.3.1. В рамках комплекса процессных мероприятий муниципальной программы осуществляется реализация направлений деятельности, предусматривающих:

а) выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг;

б) предоставление субвенций и дотаций из бюджета Тульской области (федерального бюджета);

в) осуществление текущей деятельности казенных учреждений;

г) предоставление целевых субсидий муниципальным учреждениям (за исключением субсидий, предоставляемых в рамках проектной деятельности);

д) оказание мер социальной поддержки отдельным категориям населения, включая осуществление социальных налоговых расходов;

е) обслуживание муниципального долга;

ж) предоставление субсидий в целях финансового обеспечения исполнения социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере;

з) иные (непрерывные или постоянно возобновляемые) направления деятельности.

- 2.4. Требования к содержанию муниципальной программы

2.5. Раздел 1 «Перечень показателей результативности и эффективности муниципальной программы» отражается по форме таблицы №3 к настоящему Порядку.

Количество показателей формируется исходя из принципов необходимости и достаточности для отражения достижения целей, решения задач и выполнения мероприятий муниципальной программы.

2.5.1. Используемые показатели должны соответствовать следующим требованиям:

точность (погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о результатах реализации муниципальной программы);

однозначность (определение показателя должно обеспечивать одинаковое понимание существа измеряемой характеристики процесса как специалистами, так и конечными потребителями услуг, включая индивидуальных потребителей, для чего следует избегать излишне сложных показателей и показателей, не имеющих четкого, общепринятого определения и единиц измерения);

экономичность (получение отчетных данных должно проводиться с минимально возможными затратами, применяемые показатели должны в максимальной степени основываться на уже существующих процедурах сбора информации);

достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки реализации муниципальной программы);

своевременность и регулярность (отчетные данные должны поступать со строго определенной периодичностью и с незначительным временным лагом между моментом сбора информации и сроком ее использования (для использования в целях мониторинга отчетные данные должны предоставляться не реже 1 раза в год)).

Показатели муниципальной программы должны иметь запланированные по годам значения, которые могут рассчитываться:

на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения;

по методикам, включенным в состав муниципальной программы;

на основе ведомственных данных;

на основе иных форм отчетной документации.

Единица измерения показателя выбирается из общероссийского классификатора единиц измерения (ОКЕИ).

2.5.2. В качестве наименования показателя используется лаконичное и понятное наименование, отражающее основную суть наблюдаемого явления.

Для показателя указываются периодичность (годовая, квартальная, месячная) и вид временной характеристики (за отчетный период, на начало отчетного периода, на конец периода, на конкретную дату).

Если показатель определяется исходя из данных государственного (федерального) статистического наблюдения, необходимо дать ссылку на реквизиты нормативного правового акта, которым утверждены формы отчетности, используемые при формировании статистического показателя.

2.5.3. Система показателей должна обеспечивать возможность проверки и подтверждения достижения целей и решения задач, поставленных в муниципальной программе.

Если в перечень показателей муниципальной программы включены показатели, установленные документами стратегического и перспективного планирования, то указываются наименования правовых актов об утверждении таких документов.

2.5.4. Допускается включение в муниципальную программу комплекса процессных мероприятий, для которых показатели не устанавливаются.

Для мероприятий, не имеющих показателей, достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, определяется как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата.

Комплекс процессных мероприятий (задача комплекса процессных мероприятий), включающий мероприятия по обеспечению деятельности (содержанию) ответственного исполнителя, соисполнителей муниципальной программы, может быть связан со всеми показателями муниципальной программы.

2.6. Раздел 2 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» отражается по форме таблицы №4 к настоящему Порядку.

Информация о запланированных расходах бюджета на реализацию муниципальной программы представляется по ответственному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы в разрезе источников финансового обеспечения муниципальной программы.

Средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно – коммунального хозяйства, средства от физических и юридических лиц и иных источников, не запрещенных законом, указываются отдельной строкой (при наличии).

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы указывается в тысячах рублей с точностью до одного знака после запятой.

2.6.1. Объемы финансового обеспечения реализации муниципальной программы за счет налоговых и неналоговых доходов муниципального образования Арсеньевский район на очередной финансовый год и плановый период указываются с учетом положений муниципальных правовых актов, регулирующих порядок составления проекта бюджета муниципального образования Арсеньевский район на очередной финансовый год и плановый период, планирования бюджетных ассигнований, а также с учетом результатов реализации муниципальных программ за предыдущий год.

Объемы финансового обеспечения реализации муниципальной программы за счет налоговых и неналоговых доходов муниципального образования Арсеньевский район на период после планового периода определяются исходя из планируемого предельного объема расходов на реализацию муниципальной программы.

2.7. Раздел 3 «План реализации муниципальной программы» отражается по форме таблицы №5 к настоящему Порядку.

План реализации муниципальной программы составляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями.

План реализации муниципальной программы соответствует параметрам бюджета на очередной финансовый год, в том числе в части единиц, в которых составляется проект бюджета (внесение изменений).

2.7.1. В плане реализации муниципальной программы на очередной финансовый год отражаются:

наиболее важные контрольные события, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации муниципальной программы, с указанием их сроков;

наименования ответственного исполнителя, соисполнителя или участника реализации муниципальной программы, ответственного за реализацию контрольного события;

сроки (даты) наступления контрольных событий.

2.7.2. Основными характеристиками контрольных событий являются:

общественная, в том числе социально-экономическая, значимость (важность) для достижения результата (контрольного события) мероприятия;

определенная дата наступления;

возможность оценки достижения (0% или 100%) или анализ контрольного события (по принципу исполнено (не исполнено));

документальное подтверждение результата.

3. Основание и этапы разработки муниципальных программ

3.1. Предложения по разработке муниципальной программы представляются отраслевыми (функциональными) органами администрации Арсеньевский района не позднее 1 августа года, предшествующего году начала реализации муниципальной программы, в финансовое управление и отдел экономического развития, предпринимательства и сельского хозяйства в форме проекта паспорта муниципальной программы, перечня мероприятий муниципальной программы и общей потребности в ресурсах муниципальной программы.

3.2. Отдел экономического развития, предпринимательства и сельского хозяйства при отсутствии замечаний вносит программу в проект перечня муниципальных программ. При наличии замечаний проект паспорта муниципальной программы возвращается ответственному исполнителю на доработку.

3.3. Разработка проекта муниципальной программы осуществляется на основании перечня муниципальных программ.

3.4. Перечень муниципальных программ содержит:

а) наименования муниципальных программ;

б)наименования ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальных программ;

в) основные направления реализации муниципальных программ.

3.5. Перечень муниципальных программ утверждается постановлением администрации муниципального образования Арсеньевский район не позднее 1 сентября года, предшествующего году начала реализации муниципальных программ.

Внесение изменений в перечень муниципальных программ производится не позднее 1 октября года, предшествующего году начала реализации муниципальных программ, на очередной финансовый год (и плановый период).

Внесение новых муниципальных программ в перечень муниципальных программ в текущем финансовом году возможно при условии наличия утвержденных в бюджете муниципального образования Арсеньевский район ассигнований в составе непрограммных расходов на реализацию тех же мероприятий и в тех же объемах, которые предлагается утвердить во вновь принимаемых муниципальных программах.

3.6. Внесение изменений в перечень в части дополнения (исключения) муниципальных программ и направлений реализации муниципальных программ, изменения наименований муниципальных программ, изменения ответственных исполнителей (соисполнителей) муниципальных программ, планируемых к реализации с очередного финансового года, производится в соответствии с предложениями отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального образования Арсеньевский район, по согласованию с финансовым управлением и отделом экономического развития, предпринимательства и сельского хозяйства и утверждается постановлением администрации муниципального образования  Арсеньевский  район.

3.7. Разработка проекта муниципальной программы (изменений в муниципальную программу) производится ответственным исполнителем совместно с соисполнителями, участниками муниципальной программы.

3.8. Проект муниципальной программы подлежит обязательному согласованию с отделом экономического развития, предпринимательства и сельского хозяйства, финансовым управлением и главным инспектором администрации муниципального образования Арсеньевский район.

Отделом экономического развития, предпринимательства и сельского хозяйства администрации муниципального образования Арсеньевский район проводит оценку проекта муниципальной программы по следующим критериям:

1) согласованность с целями и задачами социально-экономического развития муниципального образования Арсеньевский район;

2) значимость планируемых результатов реализации муниципальной программы для социально-экономического развития муниципального образования Арсеньевский  район;

3) обоснованность и комплексность программных мероприятий;

4) уровень охвата предполагаемой целевой группы мероприятиями муниципальной программы;

5) привлечение внебюджетных средств;

6) соответствие наименования муниципальной программы и исполнителей (соисполнителей) муниципальной программы утвержденному перечню муниципальных программ.

Финансовое управление администрации муниципального образования Арсеньевский район проводит оценку проекта муниципальной программы по следующим критериям:

1) соответствие приоритетам бюджетной политики муниципального образования Арсеньевский  район;

2) возможность финансирования муниципальной программы из бюджета муниципального образования Арсеньевский район в заявленном объеме;

3) возможность софинансирования из бюджетов муниципальных образований, входящих в состав муниципального образования Арсеньевский район.

Правовая экспертиза проекта постановления об утверждении муниципальной программы осуществляется главным инспектором администрации муниципального образования Арсеньевский  района при условии предварительного согласования данного проекта постановления с отделом экономического развития, предпринимательства и сельского хозяйства  и финансовым управлением администрации муниципального образования Арсеньевский район.

3.9. В случае подготовки финансовым управлением, отделом экономического развития, предпринимательства и сельского хозяйства, главным инспектором администрации муниципального образования Арсеньевский район, отрицательного заключения проект муниципальной программы дорабатывается ответственным исполнителем (соисполнителем) с учетом замечаний в течение 5 рабочих дней со дня получения данного заключения и повторно представляет его для согласования.

Одновременно с размещением на официальном сайте муниципального образования Арсеньевский район проект муниципальной программы размещается ответственным исполнителем муниципальной программы на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» с учетом Правил общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2016 года №1559.

3.10. Проект постановление об утверждении муниципальной программы с пояснительной запиской направляется в ревизионную комиссию муниципального образования Арсеньевский район для проведения экспертизы.

3.11. В случае участия муниципального образования Арсеньевский район в государственных программах Российской Федерации и (или) Тульской области, муниципальная программа может быть разработана в течение текущего финансового года. Разработка и утверждение такой муниципальной программы осуществляется в соответствии с настоящим Порядком (за исключением, установленных для утверждения проектов муниципальных программ сроков), установленными требованиями и рекомендациями органов государственной власти, при наличии финансовых ресурсов в бюджете муниципального образования Арсеньевский район.

- 4. Внесение изменений в муниципальную программу

4.1. В муниципальную программу вносятся изменения в случаях:

4.1.1) снижения (увеличения) ожидаемых поступлений в бюджет муниципального образования Арсеньевский район;

4.1.2) необходимости включения в муниципальную программу дополнительных мероприятий;

4.1.3) необходимости ускорения реализации или досрочного прекращения реализации муниципальной программы или ее отдельных мероприятий по результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы;

4.1.4) необходимости изменения перечня мероприятий, сроков реализации или объемов финансирования муниципальной программы, производимых в соответствии с целями и задачами социально-экономического развития, определенными нормативными правовыми актами и иными распорядительными документами администрации муниципального образования  Арсеньевский район, в связи с выделением средств из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, из внебюджетных источников финансирования и внесением изменений в решение о бюджете муниципального образования Арсеньевский район, бюджетную роспись;

5) изменения показателей, предусмотренных во исполнение Указов Президента Российской Федерации, стратегии социально-экономического развития Арсеньевского района;

6) изменение мероприятий муниципальной программы без изменения общего объема бюджетных ассигнований на их реализацию.

4.2. Вместе с проектом изменений в муниципальную программу ответственный исполнитель (соисполнитель) готовит пояснительную записку с описанием влияния предлагаемых изменений муниципальной программы на целевые показатели реализации мероприятий, обоснование эффективности принимаемых решений, экономию бюджетных средств и финансово-экономическое обоснование предлагаемых изменений.

В случае внесения в муниципальную программу изменений, связанных с уточнением бюджета муниципального образования Арсеньевский район, на которое было получено положительное заключение ревизионной комиссии муниципального образования Арсеньевский район, считать решение Собрания Представителей муниципального образования Арсеньевский район о внесении изменений в бюджет обоснованием для вносимых изменений в муниципальную программу. В пояснительной записке указывается описание предполагаемых изменений муниципальной программы и влияние этих изменений на целевые показатели программы.

При внесении изменений в муниципальную программу по иным основаниям в пояснительной записке указывается подробная характеристика вносимых изменений, их влияние на целевые показатели программы, правовое и финансово-экономическое обоснование.

4.3. В случае если внесение изменений в муниципальную программу предусматривает изменение общего объема бюджетных ассигнований на ее реализацию, в том числе увеличение объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в текущем финансовом году в пределах неиспользованного остатка бюджетных ассигнований прошлого года, внесение изменений в муниципальную программу осуществляется на основании заключения финансового управления администрации муниципального образования Арсеньевский район.

Проект муниципальной программы подлежит экспертизе Ревизионной комиссией муниципального образования Арсеньевский район. Срок рассмотрения проекта муниципальной программы Ревизионной комиссией муниципального образования Арсеньевский район составляет 5 рабочих дней со дня предоставления проекта на рассмотрение.

4.4. Изменения в комплексы процессных мероприятий, включенные в муниципальную программу, осуществляется путем внесения изменений в муниципальную программу

4.5. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением Собрания представителей муниципального образования Арсеньевский район, решением Собрания депутатов муниципального образования рабочий поселок Арсеньево Арсеньевского района о бюджете на очередной финансовый год и плановый период не позднее 3 месяцев со дня вступления указанного решения в силу.

4.6. В ходе исполнения бюджета муниципального образования Арсеньевский район показатели финансового обеспечения реализации муниципальной программы, в том числе ее структурных элементов, могут отличаться от показателей, утвержденных в составе муниципальной программы, в пределах и по основаниям, которые предусмотрены бюджетным законодательством Российской Федерации для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального образования Арсеньевский район.

- 5. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ

5.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Арсеньевский район в части расходных обязательств муниципального образования, а также привлекаемых средств федерального бюджета, бюджета Тульской области, бюджетов муниципальных образований сельских поселений Арсеньевского района и внебюджетных источников в установленном порядке.

5.2. Внесение изменений в муниципальную программу является основанием для подготовки проекта решения о внесении изменений в бюджет муниципального образования Арсеньевский район.

Ответственный исполнитель направляет в финансовое управление проект изменений в муниципальную программу с пояснительной запиской с описанием предлагаемых изменений для включения в проект решения о внесении изменений в бюджет муниципального образования Арсеньевский район.

5.3. Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ муниципального образования Арсеньевский район утверждается решением Собрания представителей муниципального образования Арсеньевский района о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

5.4. Финансовое обеспечение муниципальных проектов и комплексов процессных мероприятий, включенных в состав муниципальной программы, осуществляется за счет средств, которые предусмотрены соответственно для реализации муниципальных проектов и комплексов процессных мероприятий.

5.5. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ муниципального образования Арсеньевский район осуществляется с учетом положений муниципальных правовых актов, регулирующих порядок составления проекта бюджета муниципального образования Арсеньевский район и планирования бюджетных ассигнований.

- 6. Управление, контроль и оценка эффективности

реализации муниципальной программы

6.1. Текущее управление реализацией муниципальных программ, проектов, комплексов процессных мероприятий, включенных в муниципальную программу, осуществляется ответственным исполнителем (соисполнителем), ответственным за реализацию муниципальной программы муниципального образования Арсеньевский район и муниципального образования рабочий поселок Арсеньево Арсеньевского района.

6.2. В целях контроля за реализацией муниципальных программ ответственные исполнители (соисполнители) осуществляют ежеквартальный мониторинг реализации муниципальной программы и ежегодную оценку эффективности реализации муниципальной программы.

6.3. Мониторинг реализации муниципальной программы ориентирован на предупреждение возникновения проблем в ходе реализации муниципальной программы.

6.4. По результатам проводимого мониторинга реализации муниципальной программы за квартал, 1 полугодие и 9 месяцев ответственный исполнитель муниципальной программы формирует оперативный отчет о выполнении муниципальной программы с учетом отчетов, полученных от соисполнителей, и представляет его в срок не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в финансовое управление администрации муниципального образования Арсеньевский район для согласования по исполнению муниципальной программы в части финансового обеспечения.

6.5. Финансовое управление в течение 5 календарных дней со дня получения от ответственного исполнителя оперативного отчета согласовывает и направляет оперативный отчет в адрес ответственного исполнителя. В случае если представленный отчет не соответствует требованиям, финансовое управление в течение 5 календарных дней возвращает его ответственному исполнителю с указанием причин возврата.

6.6. Ответственный исполнитель муниципальной программы представляет в отдел экономического развития, предпринимательства и сельского хозяйства администрации муниципального образования Арсеньевский район оперативный отчет, согласованный с финансовым управлением, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме согласно таблицы № 6 к настоящему Порядку.

6.7. Ответственный исполнитель муниципальной программы формирует годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы (далее - годовой отчет) с учетом отчетов, полученных от соисполнителей, и представляет его в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным годом, в финансовое управление администрации муниципального образования Арсеньевский  район для согласования по исполнению муниципальной программы в части финансового обеспечения.

6.8. В составе годового отчета должны содержаться следующие сведения:

отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы (в случае невыполнения - с указанием причин) по форме таблицы № 7 к настоящему Порядку;

отчет о расходах на реализацию мероприятий муниципальной программы за счет всех источников финансирования по форме  таблицы № 8 к настоящему Порядку;

отчет о результативности реализации муниципальной программы по форме таблицы № 9 к настоящему Порядку.

6.9. Финансовое управление в течение 10 календарных дней со дня получения от ответственного исполнителя годового отчета согласовывает и направляет годовой отчет в адрес ответственного исполнителя. В случае если представленный отчет не соответствует требованиям, финансовое управление в течение 5 календарных дней возвращает его ответственному исполнителю с указанием причин возврата.

6.10. Ответственный исполнитель муниципальной программы в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, направляет годовой отчет, согласованный с финансовым управлением, в отдел экономического развития, предпринимательства и сельского хозяйства на оценку реализации муниципальной программы.

6.11. Отдел экономического развития, предпринимательства и сельского хозяйства администрации муниципального образования Арсеньевский район ежегодно до 25 марта года, следующего за отчетным годом, на основании представленных ответственными исполнителями годовых отчетов обобщает и представляет главе администрации района и в финансовое управление сводный отчет о ходе реализации и оценке эффективности и результативности муниципальных программ за отчетный год.

6.12. Эффективность реализации муниципальной программы определяется как оценка эффективности реализации каждого муниципального проекта, комплекса процессных мероприятий, входящих в ее состав.

6.13. Оценка эффективности муниципальной программы производится с учетом следующих составляющих:

оценки степени реализации муниципальных проектов, комплексов процессных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее - оценка степени реализации мероприятий);

оценки эффективности использования средств бюджета муниципального образования.

6.14. Степень реализации мероприятий оценивается для каждого проекта, комплекса процессных мероприятий как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Эффективность использования средств бюджета муниципального образования рассчитывается для каждого муниципального проекта, комплекса процессных мероприятий как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета муниципального образования.

6.15. Оценка результативности муниципальных программ проводится посредством расчета индекса результативности реализации муниципальной программы.

6.16. Показатели результативности и эффективности реализации муниципальной программы должны иметь начальное и плановое (целевое) значения, определенные программой.

6.17. Веса показателей для оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы определяются в соответствии с  настоящим Порядком и устанавливаются в муниципальной программе.

6.18. Индекс результативности муниципальной программы (Ир) определяется по формуле:

Bi, где

план.

Кi

/

действ.

Кi

SUM

Ир

n

1

i







Ир - индекс результативности;

Кiдейств. - фактическое значение показателя i за отчетный период;

Кiплан. - плановое значение показателя i за отчетный период;

Вi - вес показателя (в интервале от 0 до 1);

n - количество показателей

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений, индекс результативности муниципальной программы (Ир) определяется по формуле:

.

Bi

действ.

Кi

/

план.

Кi

SUM

Ир

n

1

i







Для показателей:

1) с плановым и фактическим значениями (Ki план. и Ki действ.) равными нулю показатель принимается как достигнутый, индекс результативности (Ир) приравнивается к весу (Bi), установленному в муниципальной программе для данного показателя;

2) с плановым значением (Ki план) равным нулю, а фактическим значением (Ki действ.) отличным от нуля (ухудшающим значение показателя) указанный показатель признается не выполненным.

В случае если показатель не запланирован на финансовый год, то установленный для данного показателя вес, пропорционально перераспределяется между остальными показателями финансового года.

6.19. По результатам данных отчетов соисполнителя о ходе реализации муниципального проекта, комплекса процессных мероприятий муниципальной программы ответственным исполнителем производится расчет значения общей оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы.

6.20. Если полученный результат расчета значения общей оценки находится в интервале от 0,8 до 1, итоги реализации муниципальной программы за отчетный период признаются положительными, муниципальная программа рекомендуется к дальнейшей реализации.

Если полученный результат расчета значения общей оценки находится в интервале от 0,6 до 0,8, итоги реализации муниципальной программы за отчетный период признаются удовлетворительными, муниципальная программа рекомендуется к дальнейшей реализации с устранением выявленных недостатков и несоответствий.

Если полученный результат расчета значения общей оценки менее 0,6, итоги реализации муниципальной программы за отчетный период признаются неудовлетворительными, при этом возможны:

- существенная корректировка муниципальной программы;

- изменение форм и методов управления реализацией муниципальной программы, в том числе изменение ответственного исполнителя (соисполнителя);

- сокращение финансирования мероприятий муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования на соответствующий финансовый год;

- приостановление или досрочное прекращение реализации муниципальной программы с учетом процедур расторжения муниципальных контрактов (договоров).

6.21. По результатам оценки эффективности муниципальной программы администрация муниципального образования Арсеньевский район может принять решение о сокращении на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы или о досрочном прекращении реализации муниципальной программы в целом или ее структурных элементов начиная с очередного финансового года, а также о наложении (представлении предложений о наложении) на руководителей отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального образования Арсеньевский район, иных главных распорядителей средств бюджета муниципального образования Арсеньевский район - ответственных исполнителей, соисполнителей и участников муниципальной программы  дисциплинарного взыскания в связи с недостижением запланированных результатов реализации муниципальной программы.

6.22. Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ подлежит размещению на официальном портале муниципального образования Арсеньевский район в сети "Интернет" до 1 мая года, следующего за отчетным.

- 7. Полномочия ответственных исполнителей и соисполнителей

при разработке и реализации муниципальной программы

7.1. Ответственный исполнитель:

а) обеспечивает разработку муниципальной программы и ее согласование в установленном порядке;

б) рассматривает предложения соисполнителей о корректировке муниципальной программы;

в) организует реализацию муниципальной программы, координирует деятельность соисполнителей по реализации муниципальной программы, принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с требованиями, установленными настоящим Порядком, и несет ответственность за достижение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

г) представляет запрашиваемые сведения о реализации муниципальной программы заместителю главы администрации муниципального образования Арсеньевский район, курирующему его, главе администрации муниципального образования Арсеньевский район, в финансовое управление, отдел экономического развития, предпринимательства и сельского хозяйства администрации муниципального образования Арсеньевский район и иным органам;

д) запрашивает у соисполнителей муниципальной программы:

- сведения, необходимые для подготовки информации о ходе реализации муниципальной программы, в том числе на поступившие запросы;

- информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы и подготовки годового отчета;

- проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

- готовит годовой отчет и представляет его в финансовое управление и отдел экономического развития, предпринимательства и сельского хозяйства администрации муниципального образования Арсеньевский район;

з) направляет в государственную автоматизированную информационную систему «Управление» (далее - ГАС «Управление») уведомление об утверждении муниципальной программы или вносимых в нее изменений;

и) ежегодно предоставляет отчетные сведения по муниципальной программе в ГАС «Управление». Обеспечивает полноту и своевременность вносимой информации.

7.2. Соисполнители:

а) участвуют в разработке и осуществляют реализацию муниципальных проектов и комплексов процессных мероприятий муниципальной программы, в отношении которых они являются соисполнителями;

б) осуществляют реализацию муниципальных проектов и комплексов процессных мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции;

в) представляют в части своей компетенции предложения ответственному исполнителю по корректировке муниципальной программы;

г) представляют ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы отдела экономического развития, предпринимательства и сельского хозяйства и финансового управления о ходе реализации муниципальной программы;

д) представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимые сведения для подготовки информации о ходе реализации муниципальной программы для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы и годовой отчет, согласованный с заместителем главы администрации Арсеньевский  район, курирующим его, для подготовки сводного годового отчета по муниципальной программе.

- 7.3. Руководители отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального образования Арсеньевский район - ответственные исполнители, соисполнители муниципальной программы несут ответственность за эффективность реализации муниципальной программы, не достижение показателей результативности и эффективности муниципальной программы.

Ответственные исполнители и соисполнители несут ответственность за достоверность и полноту информации, включенной в муниципальную программу, муниципальный проект и комплекс процессного мероприятия, дополнительные и обосновывающие материалы к муниципальной программе, за подготовку и достоверность отчета о ходе реализации муниципальной программы, а также за достоверность информации, размещаемой на официальном сайте муниципального образования Арсеньевский район и в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования.

Приложение № 1 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Арсеньевский район, муниципального образования рабочий поселок Арсеньево Арсеньевского района

Паспорт

муниципальной программы

(наименование программы)

| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  |
| --- | --- | --- |
| Соисполнитель муниципальной программы |  |  |
| Цель (цели) муниципальной программы |  |  |
| Задачи муниципальной программы |  |  |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы |  |  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы |  |  |
| Объемы ресурсного обеспечения муниципальной программы | Годы реализации | ВСЕГО (тыс. руб.) |
|  | 1-й год реализации |  |
|  | ….. |  |
|  | последний год реализации |  |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |  |  |

Таблица № 2

Паспорт

комплекса процессных мероприятий

(иных направлений деятельности, отвечающих

критериям проектной деятельности)

(наименование программы)

| Ответственный исполнитель |  |  |
| --- | --- | --- |
| Соисполнитель |  |  |
| Задачи комплекса процессных мероприятий (иных направлений деятельности, отвечающих критериям проектной деятельности) |  |  |
| Этапы и сроки реализации |  |  |
| Объемы ресурсного обеспечения | Годы реализации | ВСЕГО (тыс. руб.) |
|  | 1-й год реализации |  |
|  | ….. |  |
|  | последний год реализации |  |
| Ожидаемый непосредственный результат |  |  |

Таблица № 3

Перечень

показателей результативности и эффективности муниципальной программы

и их значений

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Ответственный исполнитель | Порядок формирования показателя (наименование документа- источника, формула расчета) | Система мониторинга (ежемесячно, ежеквар-тально, ежегодно) | Значения показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1-й год | 2-й год | 3-й год | 4-й год | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Тип структурного элемента n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Мероприятие n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Таблица № 4

Ресурсное обеспечение

реализации муниципальной программы  по источникам финансирования

| Статус, наименование | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источники финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-й год | 2-й год | 3-й год | 4-й год | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа |  | Всего, в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Тульской области |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального образования Арсеньевский район |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный исполнитель | Всего, в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Тульской области |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального образования Арсеньевский район |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | Соисполнитель n | Всего, в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Тульской области |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального образования Арсеньевский район |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Тип структурного элемента n |  | Всего, в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Тульской области |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального образования Арсеньевский район |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный исполнитель | Всего, в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Тульской области |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального образования Арсеньевский район |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | Соисполнитель n | Всего, в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Тульской области |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального образования Арсеньевский район |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Мероприятие n |  | Всего, в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Тульской области |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального образования Арсеньевский район |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный исполнитель | Всего, в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Тульской области |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального образования Арсеньевский район |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | Соисполнитель n | Всего, в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Тульской области |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального образования Арсеньевский район |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

Таблица № 5

План

реализации муниципальной программы МО Арсеньевский район

| Наименование | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание, контрольное событие) | КБК (бюджет муниципального образования город Тула) | Финансирование (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |
| Тип структурного элемента n |  |  |  |  |  |  |
| Задача n |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие n |  |  |  |  |  |  |
| ……. |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |