Приложение 1

к постановлению администрации муниципального

образования  Арсеньевский район

№ 204 от 15.07.2025

П Л А Н

работы администрации муниципального образования Арсеньевский район по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий по  подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Тульской областной Думы восьмого созыва по одномандатному избирательному округу №9

| Форма работы | Сроки проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| Принятие постановления администрации муниципального образования Арсеньевский район «О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Тульской областной Думы восьмого созыва по одномандатному избирательному округу №9 | до 15.07.2025 | Суворов В.И., глава администрации МО Арсеньевский район |
| Разработка плана работы организационного комитета (ОК) по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Тульской областной Думы восьмого созыва по одномандатному избирательному округу №9 | до 15.07.2025 | сектор по взаимодействию с органами МСУ и общественными организациями общего отдела |
| Заседания организационного комитета (ОК) по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Тульской областной Думы восьмого созыва по одномандатному избирательному округу №9 | по плану работы ОК | Медников А.В. заместитель главы администрации МО Арсеньевский район |
| Проверка состояния помещений, выделенных для размещения участковых избирательных комиссий и мест голосования. | до 01.08.2025 | Медников А.В. заместитель главы администрации МО Арсеньевский район, председатель ТИК |
| Формирование резервных пунктов для голосования в случае невозможности работы помещений для голосования в образованных избирательных участках. | до 01.08.2025 | Суворов В.И., глава администрации МО Арсеньевский район |
| Формирование и уточнение сведений об избирателях, зарегистрированных на территории МО и направление их в избирательную комиссию. | сразу после назначения выборов | Кузина С.В., главный инспектор сектора по взаимодействию с органами МСУ и общественными организациями общего отдела |
| Обеспечение повышения уровня информированности избирателей о выборах, для публикации информации, связанной с образованием избирательных участков и формированием избирательных комиссий, а также представляемой избирательными комиссиями информации о ходе подготовки и проведения выборов, сроках и порядке совершения избирательных действий, кандидатах и политических партиях по средствам газеты «Арсеньевские вести. Наш район», социальных сетей. | в период подготовки и проведения выборов | Медников А.В., заместитель главы администрации МО Арсеньевский район, Лобанова Е.О., начальник сектора по взаимодействию с органами МСУ и общественными организациями общего отдела |
| Информирование граждан о выборах (использование в этих целях встреч должностных лиц, муниципальных служащих с трудовыми коллективами, населением, проведение подворных обходов) . | предвыборный период, по графику | Медников А.В., заместитель главы администрации МО Арсеньевский район, Лобанова Е.О., начальник сектора по взаимодействию с органами МСУ и общественными организациями общего отдела, главы администраций поселений |
| Утверждение перечня находящихся в муниципальной собственности помещений для проведения встреч представителей политических партий, избирательных объединений, выдвинувших своих кандидатов с избирателями | до 01.08.2025 | Суворов В.И., глава администрации МО Арсеньевский район, главы администраций поселений |
| Предоставление муниципальных помещений для проведения встреч с избирателями представителям политических партий, избирательных объединений, выдвинувших своих кандидатов. | в течение трех дней со дня подачи заявки | Суворов В.И., глава администрации МО Арсеньевский район, главы администраций поселений |
| Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка. | не позднее 01.08.2025 | Суворов В.И., глава администрации МО Арсеньевский район, главы администраций поселений |
| Проведение работ по обеспечению пожарной безопасности помещений для проведения голосования. | предвыборный период | Медников А.В., заместитель главы администрации МО Арсеньевский район, главы администраций поселений |
| Утверждение графика дежурств муниципальных служащих в дни голосования с целью оперативного решения вопросов обеспечения жизнедеятельности района | до 01.09.2025 | Медников А.В., заместитель главы администрации МО Арсеньевский район |
| Оборудование помещений избирательных участков стационарными металлодетекторами и техническими средствами объективного контроля в дни голосования. | в дни проведения выборов | Медников А.В., заместитель главы администрации МО Арсеньевский район |
| Организация культурно-массовых мероприятий в дни голосования на территории муниципального образования Арсеньевский район. | 12-14.09.2025 | отдел культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта, руководители учреждений культуры МО поселений |